## Sheet1
WEEKS
Inception | 6.8% |  | 3
|  | оценка на предварителен план на бюджета и приоритети и рискове при изпълнение му | 2
|  | създаване на предварителен Use Case модел и анализ на изискванията на проекта | 1
Elaboration | 36% |  | 16
|  | US,SRS | 4
|  | BP,DatM | 3
|  | UCM | 3
|  | SA,DM | 6
Construction | 48% |  | 21
|  | Ядро | 3
|  | Студент | 7
|  | Администрация | 4
|  | Преподаватели | 3
|  | Университет(Инф) | 2
|  | Интегриране | 2
Transition | 9.2% |  | 4
|  | Обучение на персонала за работа със системата | 2
|  | Бета тестване с крайни потребители | 2