## Deliverables List
| Наименование | I1 | E1 | E2 | C1 | C2 | C3 | T1 | T2 | Описание | Шаблон
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | s | r | r | r | r | r | Планът за разработка на софтуерния продукт представлява комплексен, интегриран артефакт, в който е съсредоточена цялата информация, необходима за управлението на проекта. Той включва редица артефакти, разработвани по време на фаза Планиране, и се поддържа през целия жизнен цикъл на проекта. Фаза Планиране: Извършва се първоначална идентификация на фазите, техните срокове и цели. В рамките на Плана за разработка на софтуерния продукт се специфицират и съгласуват разчети на ресурсите. Обсъжда се и се залага първи вариант на Плана за приемане на продукта. Последният се уточнява през следващите итерации, когато възникват допълнителни изисквания. Фаза Детайлизиране: Планът се актуализира и допълва така, за да обхване фази Изграждане и Предаване.
2 | План за управление на качеството | c | [7 empty] | ПУК е артефакт, който създава ясна визия за начините, по които ще се управлява качеството на продукта, артефактите и процесите. Част от него е Планът за прегледи и одит. В Плана за качеството са посочени и редица други артефакти, разработвани през фаза Планиране. Планът за качеството се поддържа през целия жизнен цикъл на проекта. | rup_qapln.dot | obqsneniq za vsi4ki merki, izpolzvana tehnologiq, tests,
3 | Списък на рисковете | s | r | r | r | r | r | r | c | Структуриран списък на известните и реални рискове за проекта. Рисковете са подредени в низходящ ред на значимост и към всеки от тях са привързани конкретни мерки за ограничаване на последствията или действия при непредвидени ситуации. Фаза Планиране: Съставя се Списък на рисковете, в който са отразени предвижданите рискове за успеха на проекта. Първите рискове се идентифицират именно през фаза Планиране. Фаза Детайлизиране и Изграждане: Списъкът на рисковете се преразглежда и актуализира за всяка итерация. | rup_rsklst.dot Risk-List-tmp.xls
4 | Детайлен план за итерация | c | c | c | c | c | c | c | c | Включва всички дейности и резултати за конкретната итерация, които са дефинирани последователно във времето и са обвързани със съответните ресурси. Планът за итерация N се предава в края на итерация N-1. |  | mejdu den I dva dena za zada4a
5 | Речник | e | e | s | r | r | r | c | c | В Речника се дефинират всички важни термини, използвани за целите на проекта. |  | definirane na terminite ot predmetnata oblast
6 | Визия | e | c | [6 empty] | Във Визията е заложено виждането на участниците в проекта относно продукта (основни нужди и характеристики). Така тя става "договорна база" за по-подробно дефиниране на техническите изисквания. Фаза Планиране: Основните изисквания, характеристики и ограничения на проекта се документират. Фаза Детайлизиране: Визията се прецизира на база новата информация, получена през тази фаза, създавайки по този начин устойчиво разбиране за най-критичните потребителски случаи, които ще са в основата на архитектурните и планировъчни решения.
7 | Бизнес модел* | e | e | s | r | r | r | c | c | Бизнес моделът описва процесите вътре в организацията и взаимодействията й с външни страни, като клиенти или партньори. Освен това, Бизнес моделът описва начина, по който се изпълняват бизнес потребителски случаи.
8 | Модел на потребителските случаи* | e | e | s | r | r | r | c | c | Моделът на потребителските случаи представя предвижданите функции и среда на системата и отразява нейните функционални спецификации Този модел е важен входен артефакт за дейностите по анализ, дизайн и тестване. Фаза Планиране: Идентифицират се важните актьори и потребителски случаи, както и последователностите от събития в рамките на най-важните потребителски случаи. Фаза Детайлизиране: Моделът на потребителските случаи е почти завършен (на около 80%) – всички потребителски случаи са идентифицирани при проучването на модела, всички актьори също са идентифицирани и повечето потребителски случаи са описани (установени са изискванията). Фаза Изграждане: Моделът се актуализира с нови потребителски случаи, ако такива са установени през фаза Изграждане.
9 | Спецификация на допълнителните изисквания* | [8 empty] | Спецификацията на допълнителните изисквания отразява тези изисквания към системата, които не са ясно прихванати в отделните потребителски случаи на Модела на потребителските случаи. Тук се включват правни и нормативни изисквания, както и приложни стандарти. Необходимо е да се изведат характеристиките на качеството на системата, в това число изискванията по отношение на използваемост, надеждност, производителност и съпроводимост. Определят се и други изисквания, например по отношение на операционната система, работната среда и съвместимостта, както и ограниченията по отношение на дизайна. Фаза Детайлизиране: Допълнителните изисквания по отношение на нефункционалните характеристики биват документирани и съгласувани. Фаза Изграждане: Спецификацията на допълнителните изисквания се актуализира с нови изисквания, ако такива бъдат установени по време на фаза Изграждане.
10 | Конвенции за писане на код | [8 empty] | Този документ съдържа набор от стандарти, конвенции и указания за писане на стабилен Java код. Тези стандарти, конвенции и указания почиват върху солидни, доказани принципи за софтуерно инженерство, водещи до създаването на код, който е разбираем, удобен за поддържане и податлив на усъвършенстване. | bar: e e e
11 | Инструменти | e | e | s | r | r | r | c | c | Фаза Планиране: Подбират се всички инструменти, необходими за поддържане на проекта. Инсталират се инструментите, необходими за работата през фаза Планиране. Фаза Детайлизиране: Среда за разработка, включително необходимите на екипа по Изграждане процеси, инструменти и средства за автоматизация, се (разработва и) изгражда през тази фаза.
12 | Модел на данните* | e | e | s | r | r | r | c | c | Моделът на данните е подмножество на имплементационния модел, което описва логическия и физически вид на постоянните (персистентни) данни в системата. Той включва и видовете поведения в базата данни, например записани процедури, активатори, ограничения и др. Фаза Детайлизиране: Дефиниране и залагане на модела. Извършва се дефиниране и преглед на основните елементи от модела на данните (напр. важни обекти, взаимозависимости, таблици). Фаза Изграждане: Моделът са актуализира с всички елементи, необходими за поддържане на постоянната (персистентна) имплементация (например таблици, индекси, конверсии между обектни и релационни форми и др.). | object and class diagram
13 | Модел на инфраструктурата* | e | s | r | r | r | r | c | c | Моделът на инфраструктурата показва конфигурацията на обработващите възли в работни условия, комуникационните връзки между тези възли, както и заложените в тях инстанции на компонентите и обекти. | 07-0-3-Example-TFr (2)
14 | Дизайн модел* |  |  | s | r | r | r | c | c | Дизайн моделът е обектен модел, който описва реализацията на потребителските случаи и служи за извеждане на Модела на имплементацията и неговия програмен код. Дизайн моделът е важен входен артефакт за дейностите по имплементация и тестване. Фаза Детайлизиране: Дефиниране и подготвяне на базова версия. Фаза Изграждане: Моделът (и всички съставни артефакти) се актуализира(т) с нови елементи на дизайна, установени при реализацията на всички изисквания.
15 | Софтуерна архитектура* |  | e | s | r | r | r | c | c | Документът Софтуерна архитектура представя комплексен архитектурен изглед на системата, използвайки за целта редица различни архитектурни разрези, показващи отделни нейни аспекти. Фаза Детайлизиране: Създава се основна версия, включвайки подробни описания на архитектурно значимите потребителски случаи (разрез по потребителски случаи), идентификация на основните механизми и елементи на дизайна (логически разрез), плюс изглед по процеси и изглед по внедряване (в съответствие с Модела на внедряване), ако системата е разпределена. |  | komponentna diagrama s dobre opisani interfaces
16 | Модел на имплементацията* | [8 empty] | Моделът на имплементацията събира на едно място компонентите и съдържащите ги имплементационни подсистеми. Компонентите включват както тези, които подлежат на предаване като отчетни резултати (например изпълнимите компоненти), така и тези, от които се извеждат предаваните компоненти (например файлове с програмен код). Фаза Детайлизиране: Създава се първоначалната структура. Идентифицират се основните компоненти и се разработват прототипи на тези компоненти. Моделът на имплементацията е набор от компоненти и съдържащите ги имплементационни подсистеми. Компонентите включват както тези, които подлежат на предаване като отчетни резултати (например изпълнимите компоненти), така и тези, от които се извеждат предаваните компоненти (например файлове с програмен код). Фаза Изграждане: Моделът (и всички съставни артефакти, включително компонентите) се доразвива(т), надграждайки върху създаденото през фаза Детайлизиране. Към края на фаза Изграждане всички компоненти са вече създадени. |  | package diagram | bar: c r r r to c c c c
17 | Прототипи | [8 empty] | Фаза Планиране: Един или няколко прототипа, разработени с цел доказване изпълнимостта на концепцията, поддържане на Визията и решаване на най-специфичните рискове. Фаза Детайлизиране: Създават се един или няколко изпълними архитектурни прототипа за изследване на критичната функционалност и архитектурно значимите сценарии. | bar: c s s r to c c c c
18 | Завършена система | [8 empty] | Изпълнимата система като такава, готова за стартиране на бета тестове. | bar: c r r r to c c c c
19 | Главен план за тестване |  | e | s | r | r | r | c | c | Планът за тестване определя стратегиите за разработване и изпълнение на тестовете, както и необходимите ресурси.
20 | Тестов модел* |  | e | e | s | s | s | c | c | Тестовият модел обяснява какво и как ще бъде тествано. Той представлява разрез на моделите на бизнес процесите, на дизайна и имплементацията, с който са описани самите тестове и тези аспекти на тестваните артефакти, които са от значение за тестовия процес. Тестовият модел включва набор от тестови случаи, тестови процедури и тестови скриптове, както и описание на очакваните резултати от тестовете и на взаимовръзките помежду им. Трябва да съдържа също таблици на съответствието бизнес процеси – системни потребителски случаи – компоненти на системата - тестови случаи и тестови сценарии. Фаза Изграждане: Извършва се дизайн и разработване на тестове за проверка на изпълнимите версии, създавани през фаза Изграждане. Таблиците на съответствието се поддържат в актуално състояние през целия период на изпълнение на проекта. |  | koi par4eta ot koda sa hvanati v testovete
21 | Резултати от тестовете* | [8 empty] | Този артефакт представлява архив от данни, получени при провеждането на тестовете. Използва се при изчисляването на различни ключови метрики на тестовете. Резултатите от тестовете трябва да са придружени с таблица обобщаваща резултатите от изпълнението на тестовете, включваща и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат на неуспешно изпълнение. |  | o4akvani danni, kakvi danni da vuvedem, polu4eni rezultati | bar: c r r r to c c c c
22 | План за внедряване | [8 empty] | Планът за внедряване описва набора от задачи по инсталиране и тестване на разработения продукт с оглед успешното му предаване на потребителя. Фаза Изграждане: Разработване, съгласуване и залагане на първата версия. | bar: c r r r to c c c c
23 | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка* | [8 empty] | Инсталационните артефакти включват софтуера и документираните инструкции (и скриптове) за генериране на версии от програмния код, инсталация, конфигурация и миграция, Ръководство за потребителя и Ръководство за администратора и др. (Вж. Error! Reference source not found., т.6) | bar: c r r r to c c c c
24 | План за обучение | [8 empty] | Включва анализ на потребностите от обучение и стратегия за провеждане на обучението. | bar: c s s r to c r r r
25 | Материали за обучение | [8 empty] | Това са материали, които се използват при провеждането на курсове или програми за обучение, предназначени да подпомогнат бенефициента при използването, експлоатацията и/или обслужването на системата. Фази Детайлизиране и Изграждане: Изготвят се Ръководства на потребителя и други материали за обучение. Това са предварителни варианти, базирани на потребителските случаи. Такива са необходими, когато системата осъществява интензивен интерфейс с потребителя. Фаза Предаване: Материалите се привеждат в завършен вид така, че клиентът да може самостоятелно да използва и обслужва продукта. | bar: c r r r to c r r r

## New-version
| Наименование | I1 | E1 | E2 | E3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | T1
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | r | r | r | r | r | r | r | c | I
2 | План за управление на качеството | s | r | r | r | r | r | r | r | r | c | I
3 | Списък на рисковете | bar: s s to I I
4 | Детайлен план за итерация |  | c | c | c | c | c | c | c | c | c | All
5 | Речник | s | r | r | r | r | r | r | r | r | c | All
6 | Визия | bar: s s; I I
7 | Бизнес модел* | e | e | s | r | r | r | r | r | r | c | E
8 | Модел на потребителските случаи* |  |  | e | s | r | r | r | r | r | c | E
9 | Спецификация на допълнителните изисквания* | e | s | r | r | r | r | r | r | r | c | I, E
10 | Конвенции за писане на код | e: s; c r s r: c; I E E I, E: I
11 | Инструменти | e |  |  | s | r | r | r | r | r | c | I,E
12 | Модел на данните* | e | s | r | r | r | r | r | r | r | c | E
13 | Модел на инфраструктурата* | s | r | r | r | r | r | r | r | r | c | I
14 | Дизайн модел* |  |  |  | s | r | r | r | r | r | c | E,C
15 | Софтуерна архитектура* |  |  | s | r | r | r | r | r | r | c | E
16 | Модел на имплементацията* | bar: c r r r r r to I I,E E I E,C E
17 | Прототипи |  |  | c |  | c | c | c | c | c | c | E, C
18 | Завършена система |  |  | c r r r r r: s; c c c c c c: c; I I,E E I E,C E: C
19 | Главен план за тестване |  | e |  | s | r | r | r | r | r | c | C
20 | Тестов модел* |  | e | e | s | s | s | s | s | s |  | E,C
21 | Резултати от тестовете* |  |  |  | C C: E,C
22 | План за внедряване | bar: C C
23 | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка* | bar: C C
24 | План за обучение | bar: C C
25 | Материали за обучение

## Legend
Резултати |  | Фази
Код | Описание | Код | Описание
e (evolved) | В процес на разработка (по резултата се работи) | I (inception) | Планиране
s (stable) | Приет (утвърден) | E (elaboration) | Детайлизиране
r (revised) | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост) | C (construction) | Изграждане
c (completed) | Завършен (замразен) | T (transition) | Предаване