## Sheet1
10% | 30% | 50% | 10%
4 | 14 | 22 | 4

## Sheet2
WEEKS
Inception |  | 4
оценка на предварителен план на бюджета и приоритети и рискове при изпълнение му
създаване на предварителен Use Case модел и анализ на изискванията на проекта
Elaboration |  | 14
Construction | номер на модул | 22
Transition |  | 4

## Sheet3
| Модули | сложност
1 | Транспорт | средна | Шофъор / Превозно средство
2 | Екология | лесна | Животни и разстения
3 | Управление на сосбствеността | средна | Общинска собственост
4 | Устройство на територията | средна | Парцели
5 | Местни данъци и такси | средна | Данъкоплатец
6 | Образование | средна | Учебно заведение
7 | Здравни и социални дейности | средна | Болница
8 | Финансово-стопански дейности | средна | Бюджет
9 | Административно обслужване | средна | Гражданин