## Sheet1
10% | 30% | 50% | 10%
4 | 14 | 22 | 4

## Sheet2
WEEKS
Inception |  |  |  | 4
оценка на предварителен план на бюджета и приоритети и рискове при изпълнение му
създаване на предварителен Use Case модел и анализ на изискванията на проекта
Elaboration |  |  |  | 14
| US,SRS |  |  | 4
| BP,DatM,UCM |  |  | 5
| SA,DM |  |  | 4
Construction | номер на модул |  |  | 23
| Ядро |  |  | 4
| 9,3,4 |  |  | 7
| 8,5,1 |  |  | 6
| 7,2,6 |  |  | 6
Transition |  |  |  | 4
Обучение на персонала за работа със системата
Бета тестване
Модули
|  | 1 | Транспорт
|  | 2 | Екология
|  | 3 | Управление на собствеността
|  | 4 | Устройство на територията
|  | 5 | Местни данъци и такси
|  | 6 | Образование
|  | 7 | Здравни и социални дейности
|  | 8 | Финансово-стопански дейности
|  | 9 | Административно обслужване

## Sheet3
| Модули | сложност
1 | Транспорт | средна | Шофъор / Превозно средство
2 | Екология | лесна | Животни и разстения
3 | Управление на сосбствеността | средна | Общинска собственост
4 | Устройство на територията | средна | Парцели
5 | Местни данъци и такси | средна | Данъкоплатец
6 | Образование | средна | Учебно заведение
7 | Здравни и социални дейности | средна | Болница
8 | Финансово-стопански дейности | средна | Бюджет
9 | Административно обслужване | средна | Гражданин