## Документи
| Наименование | I1 | E1 | E2 | E3 | C1 | C4 | C5 | T1
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | r | r | r | r | r | c | 1
2 | План за управление на качеството | s | r | r | r | r | r | r | c | 2
3 | Списък на рисковете | c | c | c | c | c | c | c | c | 1
4 | Детайлен план за итерация |  | c | c | c | c | c | c | c | 1,2,3,4,5
5 | Речник | s | r | r | r | r | r | r | c | 5
6 | Визия | c | [7 empty] | 3
7 | Бизнес модел* | e | e | s | r | r | r | r | c | 3
8 | Модел на потребителските случаи* |  |  | e | s | r | r | r | c | 3.4
9 | Спецификация на допълнителните изисквания* | e | s | r | r | r | r | r | c | 4
10 | Конвенции за писане на код | s |  |  | c |  |  |  |  | 1,2,3,4,5
11 | Инструменти | e |  |  | s | r | r | r | c | 5
12 | Модел на данните* | e | s | r | r | r | r | r | c | 1
13 | Модел на инфраструктурата* | s | r | r | r | r | r | r | c | 4
14 | Дизайн модел* |  |  |  | s | r | r | r | c | 3.4 | Резултати
15 | Софтуерна архитектура* |  |  | s | r | r | r | r | c | 1.2 | Код | Описание
16 | Модел на имплементацията* |  |  |  |  | c | c | c | c | 2.3 | e (elaboration) | В процес на разработка (по резултата се работи)
17 | Прототипи |  |  | c |  | c | c | c | c | 3.4 | s (stable) | Приет (утвърден)
18 | Завършена система | [6 empty] | s | c | 1,2,3,4,5 | r (revised) | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост)
19 | Главен план за тестване |  | e |  | s | r | r | r | c | 2 | c (completed) | Завършен (замразен)
20 | Тестов модел* |  | e | e | s | s | s | s |  | 2.4 | Фази
21 | Резултати от тестовете* |  |  |  |  | c | c | c | c | 2.4 | Код | Описание
22 | План за внедряване |  |  |  |  | s | s | s | c | 5 | I (inception) | Планиране
23 | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка* |  |  |  |  | s | s | s | c | 5 | E (elaboration) | Детайлизиране
24 | План за обучение |  |  |  | s | c | c | c | c | 5 | C (construction) | Изграждане
25 | Материали за обучение |  |  |  |  | c | c | c |  | 5 | T (transition) | Предаване

## Роли
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Серджо | Кокич | Борко | Марто | Гецата
Database Designer | SA Manager | Business-Process Analyst | Requirements Specifier | User-Interface Designer
Software Architect | Implementer | Designer | Designer | System Administrator
Project Manager | Test Manager | Implementer | Implementer | Technical Writer
Requirements Specifier | Test Analyst | Change Control Manager | Deployment Manager
Test Designer