## График
Фаза | Итерация | Месеци | Седмици | Дни |  |  | Общо време за изпълнение: | 7 месеца | 28 седмици | 140 дни
Inception | i1 | 0.5 | 2 | 10 | 7.6923 | 2 | Махаме и почивните дни: (- 10 дни) | 6.5 | 26 | 130
Elaboration | e1 | 0.75 | 3 | 15 | 11.5385 | 3
| е2 | 0.75 | 3 | 15 | 11.5385 | 3
| е3 | 0.75 | 3 | 15 | 11.5385 | 4
Construction | c1 | 1 | 4 | 20 | 15.3846 | 4
| c2 | 1 | 4 | 20 | 15.3846 | 4
| c3 | 1 | 4 | 20 | 15.3846 | 4
Transition | t1 | 0.75 | 3 | 15 | 11.5385 | 3
|  | 6.5 | 26 | 130 |  | 1
28

## Функционалности
Модул Управление на влогове, депозити и кредити
Модул за управление на Банкомати
Модул за управление на Кредитни и дебитни карти
Модул за електронно банкиране
Модул за СМС банкирането
Модул за Управление на инвестиции
Модул за работа с клиенти (CRM)
Модул за Интеграция с външни системи (външни услуги)