## Task schedule
WBS | Task description | Start date | Finish date | Progress | Resources | Work hours | Cost | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12
[8 empty] | wk45 | [6 empty] | wk46 | [6 empty] | wk47 | [6 empty] | wk48 | [6 empty] | wk49 | [6 empty] | wk50 | [6 empty] | wk51 | [6 empty] | wk52 | [6 empty] | wk1 | [6 empty] | wk2
wbs | task | start | finish | progress | resources | work | cost | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
¦
1 | Example task | 2014-11-16 | 2014-11-20 | 50% |  | 0 | 0 | [6 empty] | = | = | = |  |  |  |  | ¦

## Resources
Resource name | Type | Rate per resource | Total count | Total cost
resource | type | rate | count | cost

## Лист1
Модул | Приоритет | Функционалност | Описание | Време за изпълнение /h | Заети лица /бр/ | Изпълнител
Управление на права | 1 | Управление на правата | описание | 200 | 1 | мр
Синхронизация | 2 | Синхронизация | м/у спец. мед. софт. и системата | 40 | 1 | мр
Административен панел | 3 | Оператори | панел на опратора за раздаване на профили | 24 | 1 | си
Електронен картон | 4 | Импортиране на данни за пациенти | първоначално наливане на данни в сиситемата | 40 | 1 | мр
Електронен картон | 5 | Обща информация | име, егн, адрес, опл и др. | 40 | 1 | мр
Електронен картон | 6 | Експорт на ел. картон | експортиране на ел. картон от Е-Health за мед. софт на лекарите под формата на XML | 40 | 2 | мр, си
Електронен картон | 7 | Добавяне на нов преглед | попълване на амбулаторен лист | 160 | 2 | мр, си
Електронен картон | 8 | Редактиране на преглед | редактиране на амбулаторен лист | 40 | 1 | рм
Административен панел | 9 | form builder | описание | 200 | 1 | рм
История | 10 | Лог на влизанията при спешен преглед |  | 20 | 1 | мр
История | 11 | Лог на разглежданията на картона |  | 20 | 1 | мр
Регистър | 12 | Регистър лекари |  | 20 | 1 | си
Регистър | 13 | Регистър стоматолози |  | 20 | 1 | си
Електронен картон | 14 ,1 | История на прегледи |  | 80 | 1 | рм
|  |  | Общо | 1024
Note on C5: Това данните то ЕСГРАОН ли са, или първоначалните данни от лекарските системи? -Svetoslav Nikolov
Note on C4: администраторите -Malvina Makarieva

## Лист2
| дни за разрaботка | човекочаша | 204
Ноември | 6
Декември | 17
януари | 11
Общо: | 34
Изпънител | Общо време /часове/
Росен Мартев | 280
Симвон Илиев | 300
Михаил Радков | 300
Общо | 880