## Time Tracking Report
Software Engineering Masters
Issue Type | Key | Status | Priority | Summary | Original Time Estimated (min) | Σ | Estimated Time Remaining (min) | Σ | Total Time Spent (min) | Σ | Accuracy | Σ | Accuracy (%) | Σ
Improvement | EB-54 | Open | Major | Да се имплементира логиката свързана с провеждане на търгове
-> Sub-task | EB-57 | Open | Major | -> [Auction] Имплементация на закупуване на спечелен артикул
-> Sub-task | EB-56 | Open | Major | -> [Auction] Имплементация на спечелване на артикул
-> Sub-task | EB-55 | Open | Major | -> [Auction] Да се имплементира логиката по наддаване за артикул
Task | EB-32 | Open | Minor | Разучаване на различни боблиотеки
Task | EB-30 | Open | Major | Рзучаване на инстуенти за тестване
Task | EB-28 | In Progress | Major | Изготвяне на Визия за проекта
Task | EB-27 | In Progress | Major | Изготвяне на листа с Рисковете
Task | EB-43 | Open | Major | Interface creation | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 50 | 50
Improvement | EB-47 | Resolved | Critical | Да се имплементира потребителска кошница | 1920 | 1920 | 1920 | 2220 |  | 750 |  | -1050 | 0 | -54
-> Sub-task | EB-49 | Resolved | Major | -> [Cart] Да се имплементира представяне на потребителската количка в модела
-> Sub-task | EB-53 | Resolved | Major | -> [Cart] Закупуване на продуктите от кошницата |  |  | 300 |  | 660
-> Sub-task | EB-52 | Resolved | Major | -> [Cart] Редактиране на бройка на продукти в кошница |  |  | 0 |  | 30
-> Sub-task | EB-51 | Resolved | Major | -> [Cart] Изтриване на продукти от кошницата |  |  | 0 |  | 30
-> Sub-task | EB-50 | Resolved | Major | -> [Cart] Добавяне на продукти в кошница |  |  | 0 |  | 30
Task | EB-70 | Open | Major | Търсене по дума в системата (holder) |  | 960 |  | 960
-> Sub-task | EB-78 | Open | Major | -> Back end | 480 |  | 480 | [5 empty] | 0 | 0
-> Sub-task | EB-77 | Open | Major | -> Front end | 480 |  | 480 | [5 empty] | 0 | 0
Task | EB-69 | Open | Major | Търсене с филтри (holder) |  | 960 |  | 960
-> Sub-task | EB-76 | Open | Major | -> Back end | 480 |  | 480 | [5 empty] | 0 | 0
-> Sub-task | EB-75 | Open | Major | -> Front end | 480 |  | 480 | [5 empty] | 0 | 0
Task | EB-68 | Open | Major | Справки за направени продажби за период (holder) |  | 960 |  | 960
-> Sub-task | EB-73 | Open | Major | -> Front end | 600 |  | 600 | [5 empty] | 0 | 0
-> Sub-task | EB-74 | Open | Major | -> Back end | 360 |  | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Task | EB-67 | Open | Major | Справки за направени покупки за период (holder) | 0 | 960 | 0 | 960
-> Sub-task | EB-71 | Open | Major | -> Front end | 600 |  | 600 | [5 empty] | 0 | 0
-> Sub-task | EB-72 | Open | Major | -> Back end | 360 |  | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Task | EB-17 | Closed | Major | Use Case Model - модел на потребителските случаи | 960 | 960 | 960 | 960 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | EB-66 | Open | Major | Редакция на обява (back end) | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | EB-65 | Open | Major | Разглеждане на каталог (back end) | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | EB-64 | Open | Major | Публикуване на търг (back end) | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | EB-63 | Open | Major | Публикуване на обява (back end) | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | EB-62 | Open | Major | Форма за регистрация на ЮЛ (back end) | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | EB-61 | Open | Major | Форма за регистрация на ФЛ (back end) | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
Improvement | EB-48 | Resolved | Major | Имплементация на функционалност за директна покупка на продукт | 960 | 960 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
Task | EB-83 | Resolved | Major | Периодично затваряне на оферти с изтекъл срок |  |  | 0 | 0 | 480 | 480
Task | EB-82 | In Progress | Minor | Работа по шаблона |  |  | 0 | 0 | 360 | 360
Task | EB-81 | Closed | Major | Изготвяне на Test Case's | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
Task | EB-80 | Closed | Major | Ревизия на софтуерните изисквания | 960 | 960 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | -1200 | -1200 | -125 | -125
Task | EB-79 | In Progress | Minor | Насторйка на средата за разработка |  |  | 0 | 0 | 660 | 660
Improvement | EB-60 | Closed | Major | Свързване на потребителски акаунт с неговия Paypal акаунт |  |  | 0 | 0 | 120 | 120
Improvement | EB-59 | Resolved | Major | Изпращане на съобщения към потребители |  |  | 0 | 0 | 300 | 300
Improvement | EB-58 | In Progress | Major | Логин страница |  |  | 0 | 0 | 270 | 270
Task | EB-46 | Resolved | Major | Изготвяне на Activity диаграми за всички Use Case | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 5880 | 5880 | -3480 | -3480 | -145 | -145
Task | EB-33 | Closed | Minor | Изготвяне на Модел на потребителските случай | 2400 | 7560 | 0 | 0 | 5760 | 15810 | -3360 | -8250 | -140 | -109
-> Sub-task | EB-42 | Closed | Major | -> Изготвяне на Use Case за бизнес процес "Помощ на потребителя" | 840 |  | 0 |  | 480 |  | 360 |  | 42 | 42
-> Sub-task | EB-41 | Closed | Major | -> Изготвяне на Use Case за бизнес процес "Търг" | 960 |  | 0 |  | 1920 |  | -960 |  | -100 | -100
-> Sub-task | EB-40 | Closed | Major | -> Изготвяне на Use Case за бизнес процес "Справки" | 480 |  | 0 |  | 600 |  | -120 |  | -25 | -25
-> Sub-task | EB-39 | Closed | Major | -> Изготвяне на Use Case за бизнес процес "Продажба" | 960 |  | 0 |  | 3810 |  | -2850 |  | -296 | -296
-> Sub-task | EB-38 | Closed | Major | -> Изготвяне на Use Case за бизнес процес "Обява" | 960 |  | 0 |  | 2040 |  | -1080 |  | -112 | -112
-> Sub-task | EB-37 | Closed | Major | -> Изготвяне на Use Case за Business Process "Потребител" | 960 |  | 0 |  | 1200 |  | -240 |  | -25 | -25
Task | EB-31 | Open | Minor | Създаване на ръководства |  |  | 0 | 0 | 120 | 120
Task | EB-29 | Closed | Major | Изготвяне на Бизнес модел |  | 120 |  | 0 |  | 240 |  | -120
-> Sub-task | EB-36 | Closed | Major | -> Enterprise Architect | 120 |  | 0 |  | 240 |  | -120 |  | -100 | -100
Task | EB-26 | In Progress | Critical | Изготвяне на План за разработка на софтуер |  | 360 |  | 0 |  | 1080 |  | -720
-> Sub-task | EB-35 | Closed | Major | -> Изготвяне на документа към графика |  |  | 0 |  | 360
-> Sub-task | EB-34 | In Progress | Major | -> Изготвяне на плана за разработката по проекта | 360 |  | 0 |  | 720 |  | -360 |  | -100 | -100
Task | EB-25 | Resolved | Critical | Изготвяне на софт. архитектура |  |  | 0 | 0 | 1110 | 1110
|  |  |  | Total | 29160 | 29160 | 12780 | 12780 | 32220 | 32220 | -15840 | -15840 | -54 | -54
Generated at 7/11/14 11:16 AM by Лиляна Маринова using JIRA 6.1#6144-sha1:2e5032834b5e9b089289c97f8425a146c3cf4464.

## Issues Status
Легенда:
| Issues | %
Open | 30 | 37%
Closed | 26 | 32%
In Progress | 18 | 22%
Resolved | 7 | 8%

## Assigned Issues
Легенда:
| Issues | %
Михаил Радков | 24 | 29%
Малвина Макариева | 17 | 20%
Росен Мартев | 16 | 19%
Лиляна Маринова | 15 | 18%
Симеон Илиев | 6 | 7%
Светослав Николов | 2 | 2%
Михаил Великов | 1 | 1%

## Issues Priority
Легенда:
| Issues | %
Major | 73 | 90%
Minor | 5 | 6%
Critical | 3 | 3%