## BM-DM-UCM-SA-DM
No | Документ | Описание на стъпка | Вътрешни коментари
1 | BM | събиране на нормативна уредба
2 | BM | изграждане на йерархия на организацията
3 | BM | определяне на бизнес областите
4 | BM | изработване на концепция за софтуерна архитектура
5 | BM | събиране на функционални изисквания
6 | BM | събиране на нефункционални изисквания
7 | SRS | категоризиране и класифициране на функционални изисквания
8 | SRS | категоризиране и класифициране на нефункционални изисквания
9 | SRS | приоритизиране на функционални изисквания
10 | SRS | приоритизиране на нефункционални изисквания
11 | BM | изграждане на йерархия на ролите за всяка бизнес област
12 | BM | описание на бизнес процесите (съкратен BPMN) за всяка бизнес област
13 | BM | описание на задачите - високо ниво
14 | BM | събиране на фактология за задачите на високо ниво, включително: тип на задачата, входна информация, изходна информация, актьори изпълняващи задачата, предусловия и постусловия на задачата, използвани документи, използвани информационни обекти, изпращани и получавани съобщения, използвани потребителските интерфейси, диаграми на диалозите между актьорите и задачите, необходими справки, използвани служебни обекти и др.
15 | DatM | идентифициране на първичните информационни обекти
16 | DatM | изграждане на обектна йерархия на данните
17 | UCM | Определяне на кандидат услугите
18 | UCM | Определяне на услугите
19 | UCM | преход от бизнес процеси с кандидат услуги към бизнес процеси с услуги описани с разширена нотация на BPMN
20 | UCM | изработване на спецификация на услугите, в това число: use case диаграми, activity диаграми, sequence диаграми за описание на диалозите между актьори и системата и др.
21 | UCM | определяне на входните и изходните информационни обекти за всяка услуга
22 | UCM | определяне на режима на съхранение на входните и изходни информационни обекти за всяка услуга (една инстанция, пълна история на информационния обект, частична история на ИО, права на достъп и др.)
23 | UCM | определяне на входните и изходните съобщения за всяка услуга
24 | UCM | определяне на режима на съхранение на входните и изходни съобщения за всяка услуга (една инстанция, пълна история на съобщенията частична история на съобщенията права на достъп и др.)
25 | SA | определяне на архитектурните компоненти на системата
26 | SA | дефиниране на интерфейсите на архитектурните компоненти (в това число: обменяни структури данни, sequence диаграми за управление на обмена и инструменти (тапи) за самостоятелно тестване на диалозите)
27 | SA | разработване на компонентните диаграми на СА
28 | SA | разработване на навигационното дърво на графичните интерфейси
29 | DesM | дефиниране на методи и атрибути на класовете
30 | DesM | разработване на клас диаграми на услугите
31 | DesM | разработване на sequence диаграми на услугите
32 | DatM | преобразуване на обектния модел на данните в релационен модел на данните
33 | DatM | нормализиране на релационния модел на данните при необходимост
34 | DesM | разработване на машини на състоянията на услугите
35 | DesM | разработване на машина на състоянията на важни информационни обекти
36 | DesM | актуализиране на модела на данните

## Deliverables List
| Наименование | I1 | E1 | E2 | E3 | E4 | C1 | C2 | C3 | T1 | T2 | Описание | Шаблон
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | r | r | r | r | r | r | r | r | Планът за разработка на софтуерния продукт представлява комплексен, интегриран артефакт, в който е съсредоточена цялата информация, необходима за управлението на проекта. Той включва редица артефакти, разработвани по време на фаза Планиране, и се поддържа през целия жизнен цикъл на проекта. Фаза Планиране: Извършва се първоначална идентификация на фазите, техните срокове и цели. В рамките на Плана за разработка на софтуерния продукт се специфицират и съгласуват разчети на ресурсите. Обсъжда се и се залага първи вариант на Плана за приемане на продукта. Последният се уточнява през следващите итерации, когато възникват допълнителни изисквания. Фаза Детайлизиране: Планът се актуализира и допълва така, за да обхване фази Изграждане и Предаване.
2 | План за управление на качеството quality man. | c | [9 empty] | ПУК е артефакт, който създава ясна визия за начините, по които ще се управлява качеството на продукта, артефактите и процесите. Част от него е Планът за прегледи и одит. В Плана за качеството са посочени и редица други артефакти, разработвани през фаза Планиране. Планът за качеството се поддържа през целия жизнен цикъл на проекта. | rup_qapln.dot
3 | Списък на рисковете | s | r |  |  |  | r | r | r | r | c | Структуриран списък на известните и реални рискове за проекта. Рисковете са подредени в низходящ ред на значимост и към всеки от тях са привързани конкретни мерки за ограничаване на последствията или действия при непредвидени ситуации. Фаза Планиране: Съставя се Списък на рисковете, в който са отразени предвижданите рискове за успеха на проекта. Първите рискове се идентифицират именно през фаза Планиране. Фаза Детайлизиране и Изграждане: Списъкът на рисковете се преразглежда и актуализира за всяка итерация. | rup_rsklst.dot Risk-List-tmp.xls
4 | Детайлен план за итерация | c | c |  |  |  | c | c | c | c | c | Включва всички дейности и резултати за конкретната итерация, които са дефинирани последователно във времето и са обвързани със съответните ресурси. Планът за итерация N се предава в края на итерация N-1.
5 | Речник | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | В Речника се дефинират всички важни термини, използвани за целите на проекта.
6 | Визия techical writer | e | c | [8 empty] | Във Визията е заложено виждането на участниците в проекта относно продукта (основни нужди и характеристики). Така тя става "договорна база" за по-подробно дефиниране на техническите изисквания. Фаза Планиране: Основните изисквания, характеристики и ограничения на проекта се документират. Фаза Детайлизиране: Визията се прецизира на база новата информация, получена през тази фаза, създавайки по този начин устойчиво разбиране за най-критичните потребителски случаи, които ще са в основата на архитектурните и планировъчни решения.
7 | Бизнес модел* | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Бизнес моделът описва процесите вътре в организацията и взаимодействията й с външни страни, като клиенти или партньори. Освен това, Бизнес моделът описва начина, по който се изпълняват бизнес потребителски случаи.
8 | Модел на потребителските случаи* | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Моделът на потребителските случаи представя предвижданите функции и среда на системата и отразява нейните функционални спецификации Този модел е важен входен артефакт за дейностите по анализ, дизайн и тестване. Фаза Планиране: Идентифицират се важните актьори и потребителски случаи, както и последователностите от събития в рамките на най-важните потребителски случаи. Фаза Детайлизиране: Моделът на потребителските случаи е почти завършен (на около 80%) – всички потребителски случаи са идентифицирани при проучването на модела, всички актьори също са идентифицирани и повечето потребителски случаи са описани (установени са изискванията). Фаза Изграждане: Моделът се актуализира с нови потребителски случаи, ако такива са установени през фаза Изграждане.
9 | Спецификация на функционални и допълнителните изисквания* requirements engin. | [10 empty] | Спецификацията на допълнителните изисквания отразява тези изисквания към системата, които не са ясно прихванати в отделните потребителски случаи на Модела на потребителските случаи. Тук се включват правни и нормативни изисквания, както и приложни стандарти. Необходимо е да се изведат характеристиките на качеството на системата, в това число изискванията по отношение на използваемост, надеждност, производителност и съпроводимост. Определят се и други изисквания, например по отношение на операционната система, работната среда и съвместимостта, както и ограниченията по отношение на дизайна. Фаза Детайлизиране: Допълнителните изисквания по отношение на нефункционалните характеристики биват документирани и съгласувани. Фаза Изграждане: Спецификацията на допълнителните изисквания се актуализира с нови изисквания, ако такива бъдат установени по време на фаза Изграждане.
10 | Конвенции за писане на код | c | [9 empty] | Този документ съдържа набор от стандарти, конвенции и указания за писане на стабилен Java код. Тези стандарти, конвенции и указания почиват върху солидни, доказани принципи за софтуерно инженерство, водещи до създаването на код, който е разбираем, удобен за поддържане и податлив на усъвършенстване.
11 | Инструменти | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Фаза Планиране: Подбират се всички инструменти, необходими за поддържане на проекта. Инсталират се инструментите, необходими за работата през фаза Планиране. Фаза Детайлизиране: Среда за разработка, включително необходимите на екипа по Изграждане процеси, инструменти и средства за автоматизация, се (разработва и) изгражда през тази фаза.
12 | Модел на данните* soft.archit. | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Моделът на данните е подмножество на имплементационния модел, което описва логическия и физически вид на постоянните (персистентни) данни в системата. Той включва и видовете поведения в базата данни, например записани процедури, активатори, ограничения и др. Фаза Детайлизиране: Дефиниране и залагане на модела. Извършва се дефиниране и преглед на основните елементи от модела на данните (напр. важни обекти, взаимозависимости, таблици). Фаза Изграждане: Моделът са актуализира с всички елементи, необходими за поддържане на постоянната (персистентна) имплементация (например таблици, индекси, конверсии между обектни и релационни форми и др.).
13 | Модел на инфраструктурата* или sys admin или soft arch | e | s |  |  |  | r | r | r | c | c | Моделът на инфраструктурата показва конфигурацията на обработващите възли в работни условия, комуникационните връзки между тези възли, както и заложените в тях инстанции на компонентите и обекти.
14 | Дизайн модел* design manag. | [5 empty] | r | r | r | c | c | Дизайн моделът е обектен модел, който описва реализацията на потребителските случаи и служи за извеждане на Модела на имплементацията и неговия програмен код. Дизайн моделът е важен входен артефакт за дейностите по имплементация и тестване. Фаза Детайлизиране: Дефиниране и подготвяне на базова версия. Фаза Изграждане: Моделът (и всички съставни артефакти) се актуализира(т) с нови елементи на дизайна, установени при реализацията на всички изисквания.
15 | Софтуерна архитектура* soft.arch. |  | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Документът Софтуерна архитектура представя комплексен архитектурен изглед на системата, използвайки за целта редица различни архитектурни разрези, показващи отделни нейни аспекти. Фаза Детайлизиране: Създава се основна версия, включвайки подробни описания на архитектурно значимите потребителски случаи (разрез по потребителски случаи), идентификация на основните механизми и елементи на дизайна (логически разрез), плюс изглед по процеси и изглед по внедряване (в съответствие с Модела на внедряване), ако системата е разпределена.
16 | Модел на имплементацията* imple.man | [5 empty] | s | s | s | c | c | Моделът на имплементацията събира на едно място компонентите и съдържащите ги имплементационни подсистеми. Компонентите включват както тези, които подлежат на предаване като отчетни резултати (например изпълнимите компоненти), така и тези, от които се извеждат предаваните компоненти (например файлове с програмен код). Фаза Детайлизиране: Създава се първоначалната структура. Идентифицират се основните компоненти и се разработват прототипи на тези компоненти. Моделът на имплементацията е набор от компоненти и съдържащите ги имплементационни подсистеми. Компонентите включват както тези, които подлежат на предаване като отчетни резултати (например изпълнимите компоненти), така и тези, от които се извеждат предаваните компоненти (например файлове с програмен код). Фаза Изграждане: Моделът (и всички съставни артефакти, включително компонентите) се доразвива(т), надграждайки върху създаденото през фаза Детайлизиране. Към края на фаза Изграждане всички компоненти са вече създадени.
17 | Прототипи | [5 empty] | c | c | c | c | c | Фаза Планиране: Един или няколко прототипа, разработени с цел доказване изпълнимостта на концепцията, поддържане на Визията и решаване на най-специфичните рискове. Фаза Детайлизиране: Създават се един или няколко изпълними архитектурни прототипа за изследване на критичната функционалност и архитектурно значимите сценарии.
18 | Завършена система - пълния набор от документи май | [5 empty] | s | s | s | c | c | Изпълнимата система като такава, готова за стартиране на бета тестове.
19 | Главен план за тестване test man. |  | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Планът за тестване определя стратегиите за разработване и изпълнение на тестовете, както и необходимите ресурси.
20 | Тестов модел* test man. |  | e |  |  |  | s | s | s | c | c | Тестовият модел обяснява какво и как ще бъде тествано. Той представлява разрез на моделите на бизнес процесите, на дизайна и имплементацията, с който са описани самите тестове и тези аспекти на тестваните артефакти, които са от значение за тестовия процес. Тестовият модел включва набор от тестови случаи, тестови процедури и тестови скриптове, както и описание на очакваните резултати от тестовете и на взаимовръзките помежду им. Трябва да съдържа също таблици на съответствието бизнес процеси – системни потребителски случаи – компоненти на системата - тестови случаи и тестови сценарии. Фаза Изграждане: Извършва се дизайн и разработване на тестове за проверка на изпълнимите версии, създавани през фаза Изграждане. Таблиците на съответствието се поддържат в актуално състояние през целия период на изпълнение на проекта.
21 | Резултати от тестовете* test man. | [5 empty] | c | c | c | c | c | Този артефакт представлява архив от данни, получени при провеждането на тестовете. Използва се при изчисляването на различни ключови метрики на тестовете. Резултатите от тестовете трябва да са придружени с таблица обобщаваща резултатите от изпълнението на тестовете, включваща и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат на неуспешно изпълнение.
22 | План за внедряване techical writer | [5 empty] | s | s | s | c | c | Планът за внедряване описва набора от задачи по инсталиране и тестване на разработения продукт с оглед успешното му предаване на потребителя. Фаза Изграждане: Разработване, съгласуване и залагане на първата версия.
23 | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка* techical writer | [5 empty] | s | s | s | c | c | Инсталационните артефакти включват софтуера и документираните инструкции (и скриптове) за генериране на версии от програмния код, инсталация, конфигурация и миграция, Ръководство за потребителя и Ръководство за администратора и др. (Вж. Error! Reference source not found., т.6)
24 | План за обучение technical writer | [5 empty] | c | c | c |  |  | Включва анализ на потребностите от обучение и стратегия за провеждане на обучението.
25 | Материали за обучение technical writer | [5 empty] | c | c | c |  |  | Това са материали, които се използват при провеждането на курсове или програми за обучение, предназначени да подпомогнат бенефициента при използването, експлоатацията и/или обслужването на системата. Фази Детайлизиране и Изграждане: Изготвят се Ръководства на потребителя и други материали за обучение. Това са предварителни варианти, базирани на потребителските случаи. Такива са необходими, когато системата осъществява интензивен интерфейс с потребителя. Фаза Предаване: Материалите се привеждат в завършен вид така, че клиентът да може самостоятелно да използва и обслужва продукта.

## Deliverables List Short
| Наименование | I1 | E1 | E2 | E3 | E4 | C1 | C2 | C3 | T1 | T2 | Шаблон | Role Responsible
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | r | r | r | r | r | r | r | r | Configuration-Management-Plan-rup_cmpln.dot | pm - Мишо
2 | План за управление на качеството quality man. | c | [9 empty] | Quality-Assurance-Plan-rup_qapln(1).dot | qam - Лили
3 | Списък на рисковете | s | r |  |  |  | r | r | r | r | c | rup_rsklst.dot Risk-List-tmp.xls | pm - Мишо
4 | Детайлен план за итерация | c | c |  |  |  | c | c | c | c | c | Iteratiuon-Plan-rup_itpln.dot | pm - Мишо
5 | Речник | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Glossary-rup_gloss.dot | qam - Лили
6 | Визия | e | c | [9 empty] | 5
7 | Бизнес модел* | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c |  | re -Лили
8 | Модел на потребителските случаи* | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Use-Case-Modeling-Guidelines-rup_ucmgd.dot, Use-Case-Realization-Specification-rup_ucrs.dot, Use-Case-Specification-rup_ucspec.dot, Use-Case-Specification-ucspec_informal.dot | ba - Малвина
9 | Спецификация на функционални и допълнителните изисквания* requirements engin. | [10 empty] | Requirements-Management-Plans-rup_rmpln.dot или Software-Requirements-Specification-rup_srs.dot | re -Лили
10 | Конвенции за писане на код | c | [10 empty] | im - Мишо
11 | Инструменти | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | ....... | soft arch -Симо
12 | Модел на данните* soft.archit. | e | e |  |  |  | r | r | r | c | c | http://deg.egov.bg/LP/#core.base_rup/guidances/guidelines/data_model_80FB2539.html | soft arch -Симо
13 | Модел на инфраструктурата* или sys admin или soft arch | e | s |  |  |  | r | r | r | c | c | Deployment-Plan-rup_dplpln | soft arch -Симо
14 | Дизайн модел* design manag. | [5 empty] | r | r | r | c | c | nqma | design menag - Симо
15 | Софтуерна архитектура* soft.arch. |  | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Software-Architecture-Document-rup_sad | soft arch -Симо
16 | Модел на имплементацията* imple.man | [5 empty] | s | s | s | c | c |  | im - Мишо
17 | Прототипи | [5 empty] | c | c | c | c | c |  | *
18 | Завършена система - пълния набор от документи | [5 empty] | s | s | s | c | c |  | tm - Малвина
19 | Главен план за тестване test man. |  | e |  |  |  | r | r | r | c | c | Master-Test-Plan-rup_tstpln_mstr | tm - Малвина
20 | Тестов модел* test man. |  | e |  |  |  | s | s | s | c | c | Test-Guidelines-rup_tstgd, Test-Evaluation-Summary-rup_tsteval.dot | tm - Малвина
21 | Резултати от тестовете* test man. | [5 empty] | c | c | c | c | c | Problem-Resolution-Plan-rup_prspln.dot | tm - Малвина
22 | План за внедряване techical writer | [5 empty] | s | s | s | c | c | Integration-Buit-Plan-rup_ibpln | tw Галя
23 | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка* | [5 empty] | s | s | s | c | c | ..... | tw Галя
24 | План за обучение technical writer | [5 empty] | c | c | c |  |  | ....... | tw Галя
25 | Материали за обучение technical writer | [5 empty] | c | c | c |  |  | ....... | tw Галя

## Legend
Резултати |  | Фази
Код | Описание | Код | Описание
e (elaboration) | В процес на разработка (по резултата се работи) | I (inception) | Планиране
s (stable) | Приет (утвърден) | E (elaboration) | Детайлизиране
r (revised) | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост) | C (construction) | Изграждане
c (completed) | Завършен (замразен) | T (transition) | Предаване

## Domain
Модул | Под модули | Описание
Core | Business Integration Services
Core | Legal Data Base
Core | Operational Data Base
Core | Ontology man.
Core | Common utilities
Core | Reports System
Core | Interfaces with external Systems
Core | Security
Core | Task Man
CRM | Marketing
CRM | Logistics
CRM | Storage Manager
FM | Human Resources
FM | Normative DB
FM | Accounting
C | Customers Service
C | User Account

## Rols
Technical writer | Галя | план за обучение, план за внедряване, визия, материали за инсталиране
Роли | Изпълнители | Документи (шаблони) | Column1
Quality manager | Лили | ..\0-DSS\Drafts\07-7-RUP-Dots\Quality-Assurance-Plan-rup_qapln(1).dot | qpp - quality project plan
Requirements engineer | Лили | ..\0-DSS\Drafts\07-7-RUP-Dots\Software-Requirements-Specification-rup_srs.dot | requirements specification
Bussiness architect | Лили
Data engineer | Лили | Data Model
Use case engineer | Лили, Мишо
Bussiness analytic | Малвина | ..\0-DSS\Drafts\07-7-RUP-Dots\Business-Case-rup_buscs.dot | use case specification
Test Menager | Малвина | test model и test plan
Integration tester | Малвина
Process engineer | Малвина | Development Case
Project manager | Мишо | ..\0-DSS\Drafts\07-7-RUP-Dots\Configuration-Management-Plan-rup_cmpln.dot | main project plan
Implementation manager | Мишо | implementation model
Infrastructure engineer | Мишо
Design manager | Симо | ..\0-DSS\Drafts\07-7-RUP-Dots\Design-Guidelines-rup_desgd.dot | dis model
Software architect | Симо | ..\0-DSS\Drafts\07-7-RUP-Dots\Software-Architecture-Document-rup_sad.dot
Communication manager | Симо
System adminsitrator | Симо | infrastructuren model
Technical team leader | Симо
TFR designer | Симо
ri - specifikacii |  | pm - glaven plan za uravlenie na prokta
ba - biznes procesi I us3e case |  | qa - quality plan
sa - soft arh, data model |  | implemen.. M - arhitekturen prototip
dizainer - desine model |  | test m - testov model I testov plan