## Документи
| Наименование | I1 | E1 | E2 | E3 | C1 | C4 | C5 | T1
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | r | r | r | r | r | c | 1 | 6* | 01-rup_sdpln
2 | План за управление на качеството | s | r | r | r | r | r | r | c | 3 | 2 | 02-Quality-Assurance-Plan-rup_qapln
3 | Списък на рисковете | c | c | c | c | c | c | c | c | 5 | 6*
4 | Детайлен план за итерация |  | c | c | c | c | c | c | c |  | 1,2,3,4,5 | 04-Iteration-Plan-rup_itpln
5 | Речник | s | r | r | r | r | r | r | c | 5 | 5 | rup_gloss.dot
6 | Визия | c | [7 empty] | * | 3 | rup_vision.dot
7 | Бизнес модел* | e | e | s | r | r | r | r | c | * | 3
8 | Модел на потребителските случаи* |  |  | e | s | r | r | r | c |  | 3.4
9 | Спецификация на допълнителните изисквания* | e | s | r | r | r | r | r | c | 2¦4 | 4,6* | 02-Requirements-Management-Plan-rup_rmpln
10 | Конвенции за писане на код | s |  |  | c |  |  |  |  | 4 | 1,2,3,4,5 | rup_prggd.dot
11 | Инструменти | e |  |  | s | r | r | r | c |  | 5
12 | Модел на данните* | e | s | r | r | r | r | r | c |  | 6*
13 | Модел на инфраструктурата* | s | r | r | r | r | r | r | c |  | 4 | 0-Infrastructure-Model
14 | Дизайн модел* |  |  |  | s | r | r | r | c |  | 3.4
15 | Софтуерна архитектура* |  |  | s | r | r | r | r | c |  | 1.2 | rup_sad
16 | Модел на имплементацията* | [9 empty] | 2.3 | 04-Integration-Build-Plan-rup_ibpln | bar: e to c
17 | Прототипи | [9 empty] | 3.4 | bar: e to c
18 | Завършена система | [9 empty] | 1,2,3,4,5 | bar: e to c
19 | Главен план за тестване |  | e |  | s | r | r | r | c |  | 2 | 16-Master-Test-Plan-rup_tstpln_mstr
20 | Тестов модел* | [9 empty] | 2.4 | bar: e to c
21 | Резултати от тестовете* | [9 empty] | 2.4 | bar: e to c
22 | План за внедряване | [9 empty] | 5 | 01-rup_dplpln | bar: e to c
23 | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка* | [9 empty] | 5 | bar: e to c
24 | План за обучение | [9 empty] | 5 | bar: e to c
25 | Материали за обучение | [9 empty] | 5 | bar: e to c
Резултати
[12 empty] | Код | Описание
[12 empty] | e (elaboration) | В процес на разработка (по резултата се работи)
[12 empty] | s (stable) | Приет (утвърден)
[12 empty] | r (revised) | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост)
[12 empty] | c (completed) | Завършен (замразен)
Фази
[12 empty] | Код | Описание
[12 empty] | I (inception) | Планиране
[12 empty] | E (elaboration) | Детайлизиране
[12 empty] | C (construction) | Изграждане
[12 empty] | T (transition) | Предаване

## Роли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Серджо | Калоян | Борко | Марто | Георги | Адриан
Database Designer | SA Manager | Business-Process Analyst | Requirements Specifier | User-Interface Designer | Functional Tester
Software Architect | Implementer | Designer | Designer | System Administrator | Requirements Specifier
Test Manager | Unit Tester | Implementer | Implementer | Technical Writer | Project Manager
Functional Tester | Test Analyst | Change Control Manager | Deployment Manager
|  | Test Designer | Unit Tester