## М. Макариева
№ | Наименование на задачата | Дата на стартиране | Приоритет | Зададено време (Estimate) - часове | Log work 1 - часове | Log work 2 - часове | Log work 3 - часове | Log work 4 - часове | Log work 5 - часове | Общо време - часове | Дата на приключване | Estimate - Log work
1 | Write Risk list | 2014-10-10 | major | 24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2014-10-11
2 | Write Software Devepment Plan | 2014-10-10 | major | 16 | 10 | 3 |  |  |  | 13 | 2014-10-21
3 | Write Software Devepment Plan | 2014-10-21 | major | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2014-10-24
4 | Research | 2014-10-21 | major | 16 | 4 | 5 | 16 | 24 |  | 49
5 | Write SDP MS Project | 2014-10-21 | major | 16 | 16 |  |  |  |  | 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Л. Маринова
№ | Наименование на задачата | Дата на създаване | Приоритет | Зададено време (Estimate) - часове | Log work 1 - часове | Log work 2 - часове | Log work 3 - часове | Log work 4 - часове | Log work 5 - часове | Общо време - часове | Дата на приключване | Estimate - Log work
1 | Write Software Requirements | 2014-10-10 | major | 16 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 37 | 2014-10-24
2 | Write Quality Assurance Plan | 2014-10-10 | major | 6 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2014-10-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Р. Мартев
№ | Наименование на задачата | Дата на създаване | Приоритет | Зададено време (Estimate) - часове | Log work 1 - часове | Log work 2 - часове | Log work 3 - часове | Log work 4 - часове | Log work 5 - часове | Общо време - часове | Дата на приключване | Estimate -Log work
1 | Write Software Architecture | 2014-10-25 | ctitical | 32 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Св. Николов
№ | Наименование на задачата | Дата на създаване | Приоритет | Зададено време (Estimate) - часове | Log work 1 - часове | Log work 2 - часове | Log work 3 - часове | Log work 4 - часове | Log work 5 - часове | Общо време - часове | Дата на приключване | Estimate - Log work
1 | Write Business Model | 2014-10-22 | major | 24 | 8 | 5 |  |  |  | 13 | 2014-10-24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С. Илиев
№ | Наименование на задачата | Дата на създаване | Приоритет | Зададено време (Estimate) - часове | Log work 1 - часове | Log work 2 - часове | Log work 3 - часове | Log work 4 - часове | Log work 5 - часове | Общо време - чаове | Дата на приключване | Estimate - Log work
1 | Create Design Model | 2014-10-23 | minor | [6 empty] | 0
2 | Write Use Case Model | 2014-10-23 | blocker | 112 | 6h |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## М. Радков
№ | Наименование на задачата | Дата на създаване | Приоритет | Зададено време (Estimate) - часове | Log work 1 - часове | Log work 2 - часове | Log work 3 - часове | Log work 4 - часове | Log work 5 - часове | Общо време - часове | Дата на приключване | Esitmate - Log work
1 | Write Infrastructure Model | 2014-10-10 | critical |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 2014-10-25
2 | Write Vision | 2014-10-04 | critical | 16 | 12 | 8 | 4 |  |  | 24 | 2014-10-25
3 | Write Instruments document | 2014-10-10 | major |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2014-10-14
4 | Setup Development environment | 2014-10-10 | blocker | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2014-10-10
5 | Prepare presentation | 2014-10-10 | major | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2014-10-10
6 | Implement a prototype | 08/11/2014 | critical | 1w | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## М. Великов
№ | Наименование на задачата | Дата на създаване | Приоритет | Зададено време (Estimate) | Log work 1 | Log work 2 | Log work 3 | Log work 4 | Log work 5 | Общо време | Дата на приключване | Estimate - Log work
1 | Create a Master Test Plan | 01/11/2014 | major | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Обща таблица със задачите
№ | Тип задача | Статус на задачата | Дата на последна промяна по задачата | Член от екипа, извършващ задачата
1 | major | resolved | 10/10/2014 | Л. Маринова
2 | major | resolved | 10/24/2014 | Л. Маринова
3 | major | resolved | 10/11/2014 | М. Макариева
4 | major | resolved | 10/21/2014 | М. Макариева
5 | major | resolved | 10/24/2014 | М. Макариева
6 | major | reopen | 10/21/2014 | М. Макариева
7 | major | reopen | 10/21/2014 | М. Макариева
8 | critical | open |  | Р. Мартев
9 | major | resolved | 10/24/2014 | С. Николов
10 | minor | open |  | С. Илиев
11 | blocker | open | 01/11/2014 | С. Илиев
12 | critical | resolved | 10/25/2014 | М. Радков
13 | critical | resolved | 10/25/2014 | М. Радков
14 | major | resolved | 10/14/2014 | М. Радков
15 | major | resolved | 10/10/2014 | М. Радков
16 | blocker | resolved | 10/10/2014 | М. Радков
17 | critical | open | 08/11/2014 | М.Радков
18 | major | open | 01/11/2014 | М. Великов