## Deliverables List
| Наименование | I1 | E1 | C1 | C2 | T1 | Отговорник | Роли | Статус
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | r | r | c | Малвина Макариева | PM
2 | План за управление на качеството | c |  |  |  |  | Лиляна Маринова | QA
3 | Списък на рисковете | s | r | r | r | c | Малвина Макариева | PM
4 | Речник | e | e | r | r | c | Малвина Макариева | BA
5 | Визия | e | c |  |  |  | Малвина Макариева | PM
6 | Бизнес модел* | e | e | r | r | c | Светослав Николов | BA
7 | Модел на потребителските случаи* | e | e | r | r | c | Лиляна Маринова | QA, BA
8 | Спецификация на допълнителните изисквания* | e | e |  |  |  | Лиляна Маринова | QA, BA
9 | Конвенции за писане на код | c |  |  |  |  | Михаил Радков | Dev
10 | Модел на данните* |  | e | r | r | c | Светослав Николов | Data Eng
11 | Модел на инфраструктурата* | e | s | r | r | c | Росен Мартев | Soft Arch
12 | Дизайн модел* |  | e | r | r | c | Симеон Илиев | Des
13 | Софтуерна архитектура* |  | e | r | r | c | Росен Мартев | Soft Arch
14 | Модел на имплементацията* |  |  | s | s | c | Михаил Радков | Dev
15 | Прототипи |  | e | c | c | c | Dev Team | Dev
16 | Завършена система |  |  | s | s | c | Dev Team | Dev
17 | Главен план за тестване |  | e | r | r | c | Михаил Великов | Tester
18 | Тестов модел* |  | e | s | s | c | Михаил Великов | Tester
19 | Резултати от тестовете* |  | e | c | c | c | Михаил Великов | Tester
20 | Материали за обучение |  | e | c | c |  | Михаил Радков | SysAdmin

## Legend
Резултати |  | Фази
Код | Описание | Код | Описание
e (elaboration) | В процес на разработка (по резултата се работи) | I (inception) | Планиране
s (stable) | Приет (утвърден) | E (elaboration) | Детайлизиране
r (revised) | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост) | C (construction) | Изграждане
c (completed) | Завършен (замразен) | T (transition) | Предаване

## 321
N | Заглавие | Описание
1. | План на проекта | Планът представлява комплексен, интегриран продукт, в който е съсредоточена цялата информация, необходима за управлението на проекта. Планът се поддържа през целия период на изпълнение.
2. | План за управление на качеството | Планът дава подхода и процедурите за управление на качеството на продукта и процесите, включително прегледи, метрики за оценка за периода на разработка и за въвеждане в експлоатация. Планът се поддържа през целия период на изпълнение.
3. | Списък на рисковете | Структуриран списък на известните и реални рискове за проекта. Рисковете са подредени в низходящ ред на значимост и за всеки от тях са идентифицирани конкретни мерки за ограничаване на въздействието
4. | План за итерация | Включва всички дейности и резултати за конкретната итерация, които са дефинирани последователно във времето и са обвързани със съответните ресурси.Планът за итерация N се предава в края на итерация N-1.
5. | Спецификация на функционалните изисквания | Съдържа функционални изисквания към продукта.
6. | Спецификация на допълнителните изисквания | Спецификацията на допълнителните изисквания отразява тези изисквания към системата, които не са ясно дефинирани в отделните потребителски случаи на Модела на потребителските случаи. Тук се включват правни и нормативни изисквания, както и приложни стандарти. Необходимо е да се изведат характеристиките за качеството на системата, в това число изискванията по отношение на използваемост, надеждност, производителност и съпроводимост. Определят се и други изисквания, например по отношение на операционната система, работната среда и съвместимостта, както и ограниченията по отношение на дизайна.
7. | Бизнес процеси | Стар Бизнес процеси описани в съответствие с разширения BPMN стандарт. Включват йерархия на ролите и техните права за работа със системата, йерархия на организацията, дефиниране на модулите на разработваната система, навигационно дърво, изграждане на обектен модел на данните, описание на бизнес процесите (съкратена BPMN нотация) - първи етап - за съгласуване с потребителя, определяне на кандидат услуги на базата на бизнес процесите, избор на услуги за многократна употреба, разработване на бизнес процеси (чрез разширена BPMN нотация) – втори етап – за отразяване на промените, възникнали вследствие дефиниране на услугите за многократна употреба. Нов Бизнес процеси описани в съответствие с BPMN стандарта. Включват йерархия на ролите, йерархия на организацията, описание на бизнес процесите (съкратена BPMN нотация) - първи етап - за съгласуване с потребителя, определяне на кандидат услуги на базата на бизнес процесите, избор на услуги за многократна употреба, разработване на бизнес процеси (чрез разширена BPMN нотация) – втори етап – за отразяване на промените, възникнали вследствие дефиниране на услугите за многократна употреба.
8. | Модел на потребителските случаи | Модел на потребителските случаи изготвен в съответствие с UML, включващ диаграми на потребителските случаи на всички модули на системата и всички услуги на използваните бизнес процеси, разработване на обектен модел на данните на цялата система (включително документи, даннови обекти, съобщения, потребителски интерфейси, справки, служебни обекти и др.), разработване на диаграми на дейностите (Activity Diagrams) за всички диаграми на потребителските случаи.
9. | Инфраструктурен модел | Моделът на инфраструктурата показва конфигурацията на обработващите възли в работни условия, комуникационните връзки между тези възли, както и заложените в тях инстанции на компонентите и обекти. Включва инструменти, процеси, средства за автоматизация необходими за изпълнение на проекта.
10. | Модел на данните | Моделът на данните описва логическия и физически вид на постоянните (персистентни) данни в системата. Той включва и видовете поведения в базата данни, например записани процедури, активатори, ограничения и др.
11. | Дизайн модел | Дизайн моделът е обектен модел, който описва реализацията на потребителските случаи. Дизайн моделът е важен входен продукт за дейностите по реализация и тестване.
12. | Софтуерна архитектура | Софтуерната архитектура представя комплексен архитектурен изглед на системата, използвайки за целта редица различни архитектурни разрези, показващи отделни нейни аспекти.
13. | Прототипи | Прототипи за изследване на критичната функционалност и архитектурно значимите сценарии, включително документация за него – софтуерна архитектура, инфраструктурен модел, спецификация на функционалните изисквания.
14. | Система | Реализирани електронни услуги, готови за стартиране на тестове по приемане и въвеждане в експлоатация.
15. | Модел на реализацията | Генерирана документация на кода в съответствие с конвенцията за съответния програмен език.
16. | План за тестване | Планът за тестване определя подхода за разработване и изпълнение на тестовете, както и необходимите ресурси.
17. | Тестов модел* | Тестовият модел включва набор от тестови случаи, тестови процедури и тестови скриптове, както и описание на очакваните резултати от тестовете и на взаимовръзките помежду им.
18. | Резултати от тестовете* | Този продукт представлява архив от данни, получени при провеждането на тестовете. Използва се при изчисляването на различни ключови метрики на тестовете. Резултатите от тестовете включват минимум: - попълнени резултати от изпълнението на всички приложими към версията тестови случаи и сценарии, включително и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат на неуспешно изпълнение; - логовете от изпълнените автоматизирани тестове; - използваните тестови данни; - Матрица на съответствието Потребителски случаи – Тестови случаи – Тестови сценарии с попълнени статистики от изпълнението на тестовете; - Обобщени резултати от тестовете. Резултатите от тестовете са придружени със Съпътстващите бележки (Release notes) за всяка версия на разработвания продукт. Съдържат описания за: - планираната, но нереализирана функционалност; - известните критични и важни дефекти; - реализираната функционалност; - отстранените дефекти.
19. | Материали за потребителя и администратора* | Материалите за потребителите съдържат: - Инсталационни продукти - включват софтуера и документираните инструкции (и скриптове) за генериране на версии от програмния код, инсталация, конфигурация и миграция. - Процедура за архивиране и възстановяване на системата след срив, бедствие или авария. - Ръководство за потребителя и администратора. - Материали за обучение.
20. | Процедура за гаранционно обслужване | Включва класификация на инцидентите, процедура за регистрация и обработка на инциденти, срокове за отстраняване на инцидентите от различните категории, процедури за ескалиране (придвижване до по-високи управленски нива) на инциденти, които не са отстранени в договорените срокове, метрики за измерване на качеството на гаранционното обслужване.

## BM-DM-UCM-SA-DM
No | Документ | Описание на стъпка |  | Вътрешни коментари
1 | BM | събиране на нормативна уредба
2 | BM | изграждане на йерархия на организацията | Малви Симо до някъде
3 | BM | определяне на бизнес областите | Малви Симо до някъде
4 | BM | изработване на концепция за софтуерна архитектура | Малви Симо до някъде
5 | BM | събиране на функционални изисквания | Малви Симо
6 | BM | събиране на нефункционални изисквания | Малви Симо
7 | SRS | категоризиране и класифициране на функционални изисквания | почнато
8 | SRS | категоризиране и класифициране на нефункционални изисквания | почнато
9 | SRS | приоритизиране на функционални изисквания | малвито - 11
10 | SRS | приоритизиране на нефункционални изисквания | малвито - 11
11 | BM | изграждане на йерархия на ролите за всяка бизнес област
12 | BM | описание на бизнес процесите (съкратен BPMN) за всяка бизнес област
13 | BM | описание на задачите - високо ниво
14 | BM | събиране на фактология за задачите на високо ниво, включително: тип на задачата, входна информация, изходна информация, актьори изпълняващи задачата, предусловия и постусловия на задачата, използвани документи, използвани информационни обекти, изпращани и получавани съобщения, използвани потребителските интерфейси, диаграми на диалозите между актьорите и задачите, необходими справки, използвани служебни обекти и др.
15 | DatM | идентифициране на първичните информационни обекти
16 | DatM | изграждане на обектна йерархия на данните
17 | UCM | Определяне на кандидат услугите
18 | UCM | Определяне на услугите
19 | UCM | преход от бизнес процеси с кандидат услуги към бизнес процеси с услуги описани с разширена нотация на BPMN
20 | UCM | изработване на спецификация на услугите, в това число: use case диаграми, activity диаграми, sequence диаграми за описание на диалозите между актьори и системата и др.
21 | UCM | определяне на входните и изходните информационни обекти за всяка услуга
22 | UCM | определяне на режима на съхранение на входните и изходни информационни обекти за всяка услуга (една инстанция, пълна история на информационния обект, частична история на ИО, права на достъп и др.)
23 | UCM | определяне на входните и изходните съобщения за всяка услуга
24 | UCM | определяне на режима на съхранение на входните и изходни съобщения за всяка услуга (една инстанция, пълна история на съобщенията частична история на съобщенията права на достъп и др.)
25 | SA | определяне на архитектурните компоненти на системата
26 | SA | дефиниране на интерфейсите на архитектурните компоненти (в това число: обменяни структури данни, sequence диаграми за управление на обмена и инструменти (тапи) за самостоятелно тестване на диалозите)
27 | SA | разработване на компонентните диаграми на СА
28 | SA | разработване на навигационното дърво на графичните интерфейси
29 | DesM | дефиниране на методи и атрибути на класовете
30 | DesM | разработване на клас диаграми на услугите
31 | DesM | разработване на sequence диаграми на услугите
32 | DatM | преобразуване на обектния модел на данните в релационен модел на данните
33 | DatM | нормализиране на релационния модел на данните при необходимост
34 | DesM | разработване на машини на състоянията на услугите
35 | DesM | разработване на машина на състоянията на важни информационни обекти
36 | DesM | актуализиране на модела на данните