## Документи
| Наименование | I1 | E1 | E2 | E3 | C1 | C2 | C3 | C4 | T1 | Отговорник
1 | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | r | r | r | r | r | r | c | С. Ахмедов
2 | План за управление на качеството | c | [8 empty] | Б. Дечев
3 | Списък на рисковете | c | c | c | c | c | c | c | c | c | А. Данаилов
4 | Детайлен план за итерация |  | c | c | c | c | c | c | c | c | М. Абрашев
5 | Речник | s | r | r | r | r | r | r | r | c | А. Данаилов
6 | Визия | e | c | [7 empty] | А. Данаилов
7 | Бизнес модел |  | e | s | r | r | r | r | r | c | Б. Дечев
8 | Модел на потребителските случаи |  |  | e | s | r | r | r | r | c | С. Ахмедов
9 | Спецификация на допълнителните изисквания | e | s | r | r | r | r | r | r | c | К. Гецов
10 | Конвенции за писане на код | s |  |  | c | [5 empty] | С. Ахмедов
11 | Инструменти |  |  | e | s | r | r | r | r | c | М. Абрашев
12 | Модел на данните |  | e | s | r | r | r | r | r | c | С. Ахмедов
13 | Модел на инфраструктурата |  | s | r | r | r | r | r | r | c | М. Абрашев
14 | Дизайн модел |  |  |  | s | r | r | r | r | c | А. Данаилов
15 | Софтуерна архитектура |  |  | s | r | r | r | r | r | c | М. Абрашев
16 | Модел на имплементацията | [9 empty] | К. Гецов | bar: e to c
17 | Прототипи | [9 empty] | Б. Дечев | bar: e to c
18 | Завършена система | bar: e to c
19 | Главен план за тестване |  | e |  | s | r | r | r | r | c | Б. Дечев
20 | Тестов модел | [9 empty] | К. Гецов | bar: e to c
21 | Резултати от тестовете | [9 empty] | С. Ахмедов | bar: e to c
22 | План за внедряване | [9 empty] | М. Абрашев | bar: e to c
23 | Материали за инсталиране, администриране, поддръжка | [9 empty] | С. Ахмедов | bar: e to c
24 | План за обучение | [9 empty] | М. Абрашев | bar: e to c
25 | Материали за обучение | [9 empty] | М. Абрашев | bar: e to c
Резултати
[11 empty] | Код | Код | Описание
[11 empty] | e (elaboration) | e (elaboration) | В процес на разработка (по резултата се работи)
[11 empty] | s (stable) | s (stable) | Приет (утвърден)
[11 empty] | r (revised) | r (revised) | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост)
[11 empty] | c (completed) | c (completed) | Завършен (замразен)
Фази
[11 empty] | Код | Код | Описание
[11 empty] | I (inception) | I (inception) | Планиране
[11 empty] | E (elaboration) | E (elaboration) | Детайлизиране
[11 empty] | C (construction) | C (construction) | Изграждане
[11 empty] | T (transition) | T (transition) | Предаване

## Роли
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Серджо | Калоян | Борко | Марто | Адриан
Database Designer | Software Architect | Business-Process Analyst | Project Manager | Functional Tester
System Administrator | Implementer | Designer | Designer | User-Interface Designer
Test Manager | Unit Tester | Implementer | Implementer | Designer
Functional Tester | Test Analyst | Change Control Manager | Deployment Manager | Technical Writer
Technical Writer | Requirements Specifier | Test Designer | Unit Tester