## ITR
No | Проект/ Дейност | Дата на възлагане | Състояние | Изпълнител | Възложител | Приоритет | Задача | Краен срок | Коментар
1 | ABM-1 | 2015-11-30 | In Progress | Серджан | Мартин | High | Създаване на документа "План за разработка на софтуерния продукт". Темплейт - "*ДОБАВИ ТЕМПЛЕЙТА!*". Подробно разписване и попълване на всички точки от документа. Определено време за изпълнение - около 12 часа. | 2015-11-03 | Задачата се предава във формата на създадения документ, приложен в папка "I1/Completed" от общото репозитори.
2 | ABM-2 | 2015-11-30 | In Progress | Борислав | Мартин | High | Създаване на "План за управление на качеството". Темплейт - "02-Quality-Assurance-Plan-rup_qapln". Подробно разписване и попълване на всички точки от документа. Определено време за изпълнение - около 10 часа | 2015-11-03 | Задачата се предава във формата на създадения документ, приложен в папка "I1/Completed" от общото репозитори.
3 | ABM-3 | 2015-11-30 | In Progress | Адриан | Мартин | High | Създаване на "Списък на рисковете" - подробен списък с рисковете при изпълнението на проекта. Темплейт на документа - "03-Risk-List-tmp.xls". Също така, да се създаде и да се разпишат всички точки от документа "План за управление на рисковете и проблемите". Темплейт - "02-Risk-Management-Plan-rup_rskpln.dot". Време за изпълнение: 12 часа | 2015-11-03 | Задачата се предава във формата на създадените документи, приложени в папка "I1/Completed" от общото репозитори.
4 | ABM-4 | 2015-11-30 | Resolved | Адриан | Мартин | Medium | Създаване на документа "Речник". Темплейт - "*ДОБАВИ ТЕМПЛЕЙТА!*". Подробно описание на всички точки на документа. След създаването му, документът е подготвен и отворен към всички участници в разработката, които имат необходимостта да го ползват/допълват. | 2015-11-01 | Задачата се предава във формата на създадения документ, приложен в папка "I1/Completed" от общото репозитори.
5 | ABM-5 | 2015-11-30 | In Progress | Калоян | Мартин | High | Създаване на документа "Спецификация на допълнителните изисквания" (SRS). Да се разпишат подробно функционалностите на разработваната система. Да се групират и обособят, като се изведат модулите на системата. Да се попълнят и подробно разпишат всички точки на споменатия документ. Темплейт - "02-Requirements-Management-Plan-rup_rmpln.dot". Време за изпълнение: 8 часа. | 2015-11-03 | Задачата се предава във формата на създадения документ, приложен в папка "I1/Completed" от общото репозитори. Заедно с документа да се предаде и друг документ, който съдържа описание на изведените модули на системата и списък с функционалностите им
6 | ABM-6 | 2015-11-30 | In Progress | Мартин | Мартин | Medium | Създаване на документа "Конвенции за писане на код". Подробно разписване и попълване на всички точки от документа. Определено време за изпълнение - около 6 часа. | 2015-11-03 | Задачата се предава във формата на създадения документ, приложен в папка "I1/Completed" от общото репозитори.
7 | ABM-7 | 2015-11-30 | Open | Борислав и Мартин | Мартин | High | Създаване на документ "График за изпълнението на проекта". Темплейт - "*ДОБАВИ ТЕМПЛЕЙТА!*". Да се създаде подробен график по изпълнението, като се разпишат фазите, итерациите и задачите, както и сроковете за изпълнение. Време за изпълнение: 16 часа | 2015-11-03 | Задачата се предава във формата на създадения документ, приложен в папка "I1/Completed" от общото репозитори.
8 | ABM-8 | 2015-11-30 | Open | Мартин | Мартин | Low | Създаване на "План за изпълнение на итерация E1 от общия план". Да се създаде документ подобен на текущия (или ако имаме възможност в Jira), който да дава подробна информация относно изпълнението на следващата итерация от проекта - Е1. Да се разпишат и възложат необходимите задачи, като се определи време за изпълнение и се запише подробно описание на типа на задачата и начина, по който да бъдат представени резултатите. Определено време за изпълнение - 6 часа | 2015-11-03 | Задачата се предава във формата на създадения документ, приложен в папка "I1/Completed" от общото репозитори.
Състояние
[6 empty] | Open | Начално състояние на задачата. Задачата е създадена, но може по нея още да не е започнала работа.
[6 empty] | In Progress | Изпълнителят работи по задачата. Обикновено задачата остава в това състояние дори ако по нея не се работи много активно.
[6 empty] | OnHold | Спряна е работа по задачата, защото е необходима допълнителна информация, която се очаква в кратък срок или поради реприоритизация на задачите. В противен случай задачата се затваря и по-късно отново се отваря.
[6 empty] | Resolved | Намерено е и е реализирано решение/ изпълнителят е завършил работа по задачата. Тя чака да бъде проверена от първоначалния възложител.
[6 empty] | Reopened | Задачата е била веднъж 'Resolved', но по нея е необходима допълнителна работа.
[6 empty] | Closed | Разрешен проблем/ Завършена и проверена от първоначалния възложител задача.
Приоритет
[6 empty] | High | Висок
[6 empty] | Medium | Среден
[6 empty] | Low | Нисък